## Pila del Producto
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Est. HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo de Entidad-Relación (MER) extendido de la base de datos | Todos los grupos | 8 | Finalizado | Desarrollar el modelo de entidad-relación completo de la base de datos | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 6
1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo Relacional normalizado de la base de datos | Todos los grupos | 2 | Finalizado | Desarrollar el modelo relacional en primera, segunda y tercera forma normal | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo Físico de la base de datos del sistema | Todos los grupos | 3 | Finalizado | Desarrollar el modelo físico para poder construirlo en la base de datos | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3
1 | Arquitectura | Implementar y desarrollar la base de datos del sistema en el motor relacional | Todos los grupos | 4 | Finalizado | Implementar la base de datos del sistema para su funcionamiento en producción | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 4
2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Componentes general del sistema | Marcelo Rozas | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3
2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Componentes del subsistema Chatbot | Matías Abarca | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3
2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Despliegue general del sistema | Marcelo Rozas | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 3
2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Despliegue del subsistema Chatbot | Vicente Jiménez | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 3
2 | Documentación | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 1 | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3
2 | Documentación | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2
2 | Desarrollo | Implementar el flujo de autenticación y redirección al Portal Cliente | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 01 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
2 | Desarrollo | Implementar el cierre de sesión seguro e invalidación del token activo | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 02 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
2 | Desarrollo | Implementar el flujo de recuperación de contraseña por correo electrónico | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 03 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4
2 | Desarrollo | Implementar el registro de nuevos usuarios con validación de datos | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 04 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4
2 | Desarrollo | Implementar el bloqueo automático de IP por intentos fallidos de inicio de sesión | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 05 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
2 | Desarrollo | Implementar la validación de complejidad y políticas de seguridad de contraseñas | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 11 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
2 | Desarrollo | Implementar el cierre de sesión automático por inactividad del usuario | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 12 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
3 | Desarrollo | Implementar el acceso y carga de la sección de perfil del usuario en el portal | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 07 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
3 | Desarrollo | Implementar la actualización del número de teléfono del perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 08 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3
3 | Desarrollo | Implementar la actualización del correo electrónico del perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 09 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
3 | Desarrollo | Implementar el cambio seguro de contraseña desde el perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 10 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3
3 | Desarrollo | Implementar la visualización permanente del logotipo en la barra de navegación | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 13 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2
3 | Desarrollo | Implementar la navegación al portal desde el botón de la barra de navegación | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 14 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3
3 | Desarrollo | Implementar los enlaces de navegación interna del pie de página del sitio | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 20 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2
3 | Desarrollo | Implementar los enlaces externos a redes sociales desde el pie de página | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 21 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2
3 | Desarrollo | Implementar el control de alternancia de tema oscuro/claro con persistencia | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 22 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
4 | Desarrollo | Implementar el filtrado del catálogo de planes por segmento Personas/Empresas | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 15 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
4 | Desarrollo | Implementar los controles de navegación manual del carrusel de imágenes | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 16 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
4 | Desarrollo | Implementar la visualización detallada de los planes de servicio disponibles | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 17 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
4 | Desarrollo | Implementar el flujo de redirección al formulario de contratación de un plan | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 18 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 4
4 | Desarrollo | Implementar la sección de ofertas y servicios para el segmento corporativo | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 19 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3
4 | Desarrollo | Implementar el menú móvil colapsable responsivo con navegación entre secciones | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 37 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 4
4 | Desarrollo | Implementar la vista responsiva de tarjetas de planes en dispositivos móviles | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 38 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 4
5 | Desarrollo | Implementar la visualización del estado operativo del contrato del cliente | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 23 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
5 | Desarrollo | Implementar el panel principal del Portal Cliente con sus módulos operacionales | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 24 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 3
5 | Desarrollo | Implementar la visualización del plan vigente contratado por el cliente | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 25 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3
5 | Desarrollo | Implementar la visualización de múltiples planes vigentes en el portal | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 4
5 | Desarrollo | Implementar la visualización del estado de cuenta al día sin deuda pendiente | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 27 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2
5 | Desarrollo | Implementar la visualización del saldo de deuda y fecha de vencimiento del ciclo | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2
5 | Desarrollo | Implementar la vista de estado vacío cuando no hay tickets de soporte activos | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2
5 | Desarrollo | Implementar la consulta y listado del historial de tickets de soporte del cliente | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 30 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2
5 | Desarrollo | Implementar la consulta pública de deuda ingresando el RUT del abonado | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 39 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3
5 | Desarrollo | Implementar la consulta pública de deuda mediante el código de abonado | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 40 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 4
5 | Desarrollo | Implementar la visualización del detalle de deuda y fecha límite del ciclo activo | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 41 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3
5 | Documentación | Redactar documento | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Redactar documento | Matías Abarca | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Redactar documento | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Redactar documento | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Redactar documento | Vicente Jiménez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Redactar documento | Daniel Mass | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Emilio Castillo | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Daniel Mass | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
5 | Métricas | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2
5 | Métricas | Generar el gráfico Burn-Down del sprint | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2
5 | Métricas | Generar el gráfico Burn-Up del sprint | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2