## Hoja 1
ID | Tarea | Est. HH | HH Efectivas | Desviación
T-01 | Desarrollar el Modelo de Entidad-Relación (MER) extendido de la base de datos | 8 | 6 | -2
T-02 | Desarrollar el Modelo Relacional normalizado de la base de datos | 2 | 2 | 0
T-03 | Desarrollar el Modelo Físico de la base de datos del sistema | 3 | 3 | 0
T-04 | Implementar y desarrollar la base de datos del sistema en el motor relacional | 4 | 4 | 0
T-05 | Diseñar el Diagrama de Componentes general del sistema | 4 | 3 | -1
T-06 | Diseñar el Diagrama de Componentes del subsistema Chatbot | 4 | 3 | -1
T-07 | Diseñar el Diagrama de Despliegue general del sistema | 4 | 3 | -1
T-08 | Diseñar el Diagrama de Despliegue del subsistema Chatbot | 4 | 3 | -1
T-09 | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 1 | 4 | 3 | -1
T-10 | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | 2 | 2 | 0
T-11 | Implementar el flujo de autenticación y redirección al Portal Cliente | 6 | 3 | -3
T-12 | Implementar el cierre de sesión seguro e invalidación del token activo | 6 | 3 | -3
T-13 | Implementar el flujo de recuperación de contraseña por correo electrónico | 6 | 4 | -2
T-14 | Implementar el registro de nuevos usuarios con validación de datos | 6 | 4 | -2
T-15 | Implementar el bloqueo automático de IP por intentos fallidos de inicio de sesión | 6 | 4 | -2
T-16 | Implementar la visualización del historial de IPs bloqueadas en el sistema | 6 | 4 | -2
T-17 | Implementar la validación de complejidad y políticas de seguridad de contraseñas | 6 | 4 | -2
T-18 | Implementar el cierre de sesión automático por inactividad del usuario | 6 | 4 | -2
T-19 | Implementar el acceso y carga de la sección de perfil del usuario en el portal | 6 | 3 | -3
T-20 | Implementar la actualización del número de teléfono del perfil del usuario | 6 | 3 | -3
T-21 | Implementar la actualización del correo electrónico del perfil del usuario | 6 | 4 | -2
T-22 | Implementar el cambio seguro de contraseña desde el perfil del usuario | 6 | 3 | -3
T-23 | Implementar la visualización permanente del logotipo en la barra de navegación | 4 | 2 | -2
T-24 | Implementar la navegación al portal desde el botón de la barra de navegación | 4 | 3 | -1
T-25 | Implementar los enlaces de navegación interna del pie de página del sitio | 4 | 2 | -2
T-26 | Implementar los enlaces externos a redes sociales desde el pie de página | 4 | 2 | -2
T-27 | Implementar el control de alternancia de tema oscuro/claro con persistencia | 4 | 3 | -1
T-28 | Implementar el filtrado del catálogo de planes por segmento Personas/Empresas | 6 | 4 | -2
T-29 | Implementar los controles de navegación manual del carrusel de imágenes | 6 | 4 | -2
T-30 | Implementar la visualización detallada de los planes de servicio disponibles | 6 | 3 | -3
T-31 | Implementar el flujo de redirección al formulario de contratación de un plan | 6 | 4 | -2
T-32 | Implementar la sección de ofertas y servicios para el segmento corporativo | 6 | 3 | -3
T-33 | Implementar el menú móvil colapsable responsivo con navegación entre secciones | 6 | 4 | -2
T-34 | Implementar la vista responsiva de tarjetas de planes en dispositivos móviles | 6 | 4 | -2
T-35 | Implementar la visualización del estado operativo del contrato del cliente | 6 | 3 | -3
T-36 | Implementar el panel principal del Portal Cliente con sus módulos operacionales | 6 | 3 | -3
T-37 | Implementar la visualización del plan vigente contratado por el cliente | 6 | 3 | -3
T-38 | Implementar la visualización de múltiples planes vigentes en el portal | 6 | 4 | -2
T-39 | Implementar la visualización del estado de cuenta al día sin deuda pendiente | 4 | 2 | -2
T-40 | Implementar la visualización del saldo de deuda y fecha de vencimiento del ciclo | 4 | 2 | -2
T-41 | Implementar la vista de estado vacío cuando no hay tickets de soporte activos | 4 | 2 | -2
T-42 | Implementar la consulta y listado del historial de tickets de soporte del cliente | 4 | 2 | -2
T-43 | Implementar la consulta pública de deuda ingresando el RUT del abonado | 6 | 3 | -3
T-44 | Implementar la consulta pública de deuda mediante el código de abonado | 6 | 4 | -2
T-45 | Implementar la visualización del detalle de deuda y fecha límite del ciclo activo | 6 | 3 | -3
T-46 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-47 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-48 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-49 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-50 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-51 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-52 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-53 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-54 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-55 | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | 3 | 2 | -1
T-56 | Generar el gráfico Burn-Down del sprint | 2 | 2 | 0
T-57 | Generar el gráfico Burn-Up del sprint | 2 | 2 | 0 | 1.5112